## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:15 | 19:26 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 19:27 | 20:07 | 0.027778
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 20:08 | 20:33 | 0.017361
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Creacion clase Colaborador con constructor y getter |  |  | 4 | 0.0013889 | 20:37 | 20:38 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 5 | 0.00069444
3 | Creacion clase Equipo con constructor |  |  | 10 | 0.0027778 | 20:42 | 20:51 | 0.00625 | 1 | 0:03 | 16 | 0.0083333
4 | Metodo ordenar en clase equipo |  |  | 5 | 0.0041667 | 20:53 | 20:55 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 6 | 0.0013889
5 | creacion clase coincidencia con constructor, getters |  |  | 6 | 0.0013889 | 21:15 | 21:16 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 9 | 0.00069444
6 | Creacion metodo resolver en clase equipo |  |  | 25 | 1899-12-31 01:00 | 21:19 | 22:15 | 0.038889 | 0 | 0:00 | 50 | 0.038889
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 50 | 1899-12-31 01:14 | - | - | 0.047917 | 1 | 0.0020833 | 86 | 0.05
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 22:20 | 22:34 | 0.0097222
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 86
LOC / Hora |  |  | 71.6667
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.163%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | 6.79%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.027778 | 24.69%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.017361 | 15.43%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0097222 | 8.642%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0020833 | 1.852%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.047917 | 42.59%
Tiempo Total |  |  | 0.1125
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])